**第三章  项目需求和质量标准**

1、本一览表中如涉及有品牌型号、技术参数及其性能（配置），仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，同时在投标文件中标明明细。

2、★ 部分为核心参数，不满足视为无效投标。

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 项目实施地点 | 合计（含税） |
| 贺州市华南民族养护院可行性研究报告编制 | 8 | 贺州市平桂区 |  |

1. **技术规格参数**

无

1. **基本要求**

1、投标人应保证编制的可研报告通过亚行专家及自治区评审，无条件配合参加多次项目会议、完成报告书的中英文修改、评审至取得批复。

2、投标总价必须包含售后服务、税金及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

3、要求施工质量符合国家相关质量标准、规范，满足业主及使用科室验收要求。

**（四）商务要求**

1.投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3、被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

4、本项目不接收联合体投标。

5、编制单位在全国投资项目在线审批监管平台备案的（建筑专业）的工程咨询单位，要求具有投资额在3亿元以上或建筑面积在3万个平米以上等咨询服务的业绩。

**（五）售后服务和服务承诺**

1、服务承诺：无条件配合参加多次项目会议、完成报告书的中英文修改、评审至取得批复。

**二、工期要求**

签订合同后， 15 日历天内完成初稿编制，并按亚行提交成果时间节点要求完成报告书编制及通过亚行、自治区评审，无条件配合参加多次项目会议、完成报告书中英文版修改、评审至取得批复。

**三、项目地点**

项目地点为：广西壮族自治区贺州市平桂区。

1. **付款方式**

无预付款，向业主提交项目可行性研究报告书第一稿后10个工作日内支付合同额的20%，项目可行性研究报告书通过亚行专家及自治区评审后10个工作日内支付合同额的80%。

 **五、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后5工作日内签订采购合同。

 **六、其他**

无

**七、特别说明**

.1如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **综合评分法** 确定中标候选人。