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广西壮族自治区桂东人民医院
妇产科特需病房改造工程合同书

甲方： 广西壮族自治区桂东人民医院   
乙方：                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及省市住建委对建筑装修工程的相关规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：
第一条 工程名称：妇产科特需病房改造工程。
第二条 合同金额：费用共计小写：00.00 ¥元 大写：元整，本金额为含税总价。
第三条 工程地点：梧州市万秀区西江四路金鸡冲1号 。
第四条 工程期限：工期合计 30 日历天,实际开工日期以甲方通知乙方进场日期为准。
第五条 工程款支付方式：分期付款：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，甲方按照政府规定时间内支付，第一期：甲方支付合同总金额的 97% ；第二期：交付后十二个月，经乙方书面申请，甲方支付合同总金额的3%（不计利息）。
如发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。如验收不合格乙方须7日内整改完毕，逾期未整改，甲方可委托第三方施工，费用从工程款扣除，同时乙方承担合同总价5%违约金。
第六条 本项目为固定单价合同，单价详见附件工程量清单,最终按实际工程量进行结算；本合同附件《工程量清单》为本合同不可分割部分，清单单价为结算依据。
第七条 乙方进场后，甲方需配合提供相应的施工场地，协调施工材料 的进场和堆放，提供施工临时用水和用电以及材料运输通道。
第八条 乙方发生增、减工程量，须当日现场拍照记录，3日内提交书面签证单，甲方现场代表3日内完成审核签字，无有效签证的增量工程甲方不予结算；工程竣工乙方完整提交结算资料后，甲方审计部门在60日内完成审计；双方对审计价款存在争议，共同委托第三方造价咨询机构审核。
第九条 在施工过程，乙方应遵守市住建局对建筑装修工程的相关标准 和医院招标文件要求，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方的监督 检查；乙方施工须做好围挡防尘降噪，动火、用电施工提前向甲方报备；施工垃圾当日清运，不得污染医疗区域；材料进场：所有主材、辅材进场须经甲方查验合格证、检测报告，不合格材料乙方立即清运出场，不得使用；因乙方原因所造成的 工程质量问题，返工费用由乙方无偿承担。
第十条 甲方验收合格后， 壹年 内若发生质量问题，乙方免费负责翻 修（属乙方包工包料的由乙方负责）
第十一条 合同纠纷的解决：双方在履行合同中发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，应依法向合同履行地人民法院提起诉讼。
第十二条 其他约定事项：本合同一份 伍 份，甲方执 叁 份（项目办壹份、财务科壹份、档案室壹份）、乙方执 贰 份，具有同等效力。
第十三条 违约责任
1、乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按合同总价的 0.03%/天 计算违约金（上限不超过合同总价 10%）。如无不可抗力事件发生，乙方无故拖延工程期限，甲方可随时终止合同，支付已完成工程量的80%工程款给乙方。
2、甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料等，或因不可抗力事件发生，乙方可以请求调整工程期限。
3、因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的、承包人应当承担损害赔偿责任。
第十四条 质量保修责任
质量保修范围按清单涉及改造项目。
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天 内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修 理，保修费用从第二笔款项3%内如除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现 场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础工程、主体结 构和装饰装修的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身 和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
第十五条 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起效，双方履行完本协议约定的义务后，自行终止。


甲方：广西壮族自治区桂东人民医院（盖章） 
签字代表：
经办人：
经办科室：
联系电话：
日期：2026年   月   日



乙方：（盖章） 
签字代表：
联系电话：
日期：2026 年  月   日
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